## EXT PRAZO QTD IMP
PROJETO PONTES FERROVIÁRIA E RODOVIÁRIA SOBRE O RIO TOCANTINS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
HISTOGRAMA DE QUANTIDADES
EXTENSÃO JUL/27 À NOV/27
CÓDIGO | TIPO / DESCRIÇÃO INSUMO | UN | QUANTIDADE | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | M56 | M57
CÓDIGO | A - EQUIPAMENTO | UN | time axis 2023-03-01 to 2027-11-01
A - EQUIPAMENTO
CEI0122 | CAMINHÃO CARGA SECA | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CEI0136 | CAMINHÃO GUINDASTE 6X4 MB 2423 14T | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CEI0158 | CAMINHÃO LEVE MB 710 3T | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CEI0167 | CAMINHÃO MANUTENÇÃO 4X2 MB 1718 ABASTECEDOR 10000L | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CEI0206 | CAVALO MECÂNICO 4X2 MB 2423 | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CEI0408 | GUINDASTE SOBRE PNEUS LANÇA TELESCÓPICA 60T | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CEI9001 | CAMINHÃO TANQUE | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CEI5001 | GOL / PALIO / ONIX | MÊS | 170 | 2025-08-01: 34; 2025-09-01: 34; 2025-10-01: 34; 2025-11-01: 34; 2025-12-01: 34
CEI5002 | SAVEIRO | MÊS | 30 | 2025-08-01: 6; 2025-09-01: 6; 2025-10-01: 6; 2025-11-01: 6; 2025-12-01: 6
CEI9000 | CAMINHONETE AMAROK 4X4 | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CEI0065 | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÓNICA TOPCON GTS 102N, INCLUSO TRIPÉ, BASTÃO TELESCÓPICO E PRISMA | MÊS | 40 | 2025-08-01: 8; 2025-09-01: 8; 2025-10-01: 8; 2025-11-01: 8; 2025-12-01: 8
CEI0369 | GRUPO GERADOR 250 KVA | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CEI0377 | GRUPO GERADOR 500 KVA | MÊS | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CEI0066 | NÍVEL ÓTICO L2 XPEX, INCLUSO MIRA DE 4M TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO | MÊS | 40 | 2025-08-01: 8; 2025-09-01: 8; 2025-10-01: 8; 2025-11-01: 8; 2025-12-01: 8
CEI9100 | EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE | MÊS | 7.5 | 2025-08-01: 1.5; 2025-09-01: 1.5; 2025-10-01: 1.5; 2025-11-01: 1.5; 2025-12-01: 1.5
CEI0589 | VEÍCULO UTILITÁRIO VAN (15 PASSAGEIROS) | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CEI0464 | ÔNIBUS MB 1721 42 PASS. | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
B - MÃO DE OBRA
CIHM0509 | GERENTE CONTRATO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0495 | RECEPCIONISTA I - MÊS | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM5000 | JOVEM APRENDIZ | MÊS | 180 | 2025-08-01: 36; 2025-09-01: 36; 2025-10-01: 36; 2025-11-01: 36; 2025-12-01: 36
CIHM0547 | GESTOR DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0196 | AUX ADM I | MÊS | 180 | 2025-08-01: 36; 2025-09-01: 36; 2025-10-01: 36; 2025-11-01: 36; 2025-12-01: 36
CIHM0500 | GERENTE ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0332 | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO II | MÊS | 20 | 2025-08-01: 4; 2025-09-01: 4; 2025-10-01: 4; 2025-11-01: 4; 2025-12-01: 4
CIHM0331 | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO I | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0331-N | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO I - NOTURNO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHH0403-MÊS | COPEIRO(A) | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM0206 | AUX SERV GERAIS I | MÊS | 300 | 2025-08-01: 60; 2025-09-01: 60; 2025-10-01: 60; 2025-11-01: 60; 2025-12-01: 60
CIHM0206-N | AUX SERV GERAIS I - NOTURNO | MÊS | 45 | 2025-08-01: 9; 2025-09-01: 9; 2025-10-01: 9; 2025-11-01: 9; 2025-12-01: 9
CIHH0482-MÊS | MOTORISTA CAR LEVE | MÊS | 35 | 2025-08-01: 7; 2025-09-01: 7; 2025-10-01: 7; 2025-11-01: 7; 2025-12-01: 7
CIHM0257 | CONTADOR I | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM0491 | ESCRITURARIO I | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHM0381 | ENCARREGADO PESSOAL I | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0606 | RECRUTADOR | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0196-N | AUX ADM I - NOTURNO | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHM0542 | GESTOR SUSTENTABILIDADE | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM5318 | ASSISTENTE SOCIAL | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0442 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHH0507-MÊS | TEC SEG TRABALHO II | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0506-MÊS | TEC SEG TRABALHO I | MÊS | 60 | 2025-08-01: 12; 2025-09-01: 12; 2025-10-01: 12; 2025-11-01: 12; 2025-12-01: 12
CIHH0506-MÊS-N | TEC SEG TRABALHO I - NOTURNO | MÊS | 20 | 2025-08-01: 4; 2025-09-01: 4; 2025-10-01: 4; 2025-11-01: 4; 2025-12-01: 4
CIHM0234 | AUX SEG TRABALHO | MÊS | 60 | 2025-08-01: 12; 2025-09-01: 12; 2025-10-01: 12; 2025-11-01: 12; 2025-12-01: 12
CIHM0234-N | AUX SEG TRABALHO - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0582 | MÉDICO TRABALHO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHH0505-MÊS | TEC ENFERMAGEM | MÊS | 20 | 2025-08-01: 4; 2025-09-01: 4; 2025-10-01: 4; 2025-11-01: 4; 2025-12-01: 4
CIHH0505-MÊS-N | TEC ENFERMAGEM - NOTURNO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM0243 | BIOLOGO I | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0686 | TEC MEIO AMBIENTE | MÊS | 35 | 2025-08-01: 7; 2025-09-01: 7; 2025-10-01: 7; 2025-11-01: 7; 2025-12-01: 7
CIHM0686-N | TEC MEIO AMBIENTE - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0228 | AUX MEIO AMBIENTE | MÊS | 30 | 2025-08-01: 6; 2025-09-01: 6; 2025-10-01: 6; 2025-11-01: 6; 2025-12-01: 6
CIHM0228-N | AUX MEIO AMBIENTE - NOTURNO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM0699 | TEC QUALIDADE II | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0512 | GERENTE DE ENGENHARIA | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0424 | ENGENHEIRO CIVIL II | MÊS | 35 | 2025-08-01: 7; 2025-09-01: 7; 2025-10-01: 7; 2025-11-01: 7; 2025-12-01: 7
CIHM0199 | AUX ENGENHARIA I | MÊS | 80 | 2025-08-01: 16; 2025-09-01: 16; 2025-10-01: 16; 2025-11-01: 16; 2025-12-01: 16
CIHM0714 | CADISTA | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM9075 | ENGENHEIRO NAVAL | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0514 | TOPOGRAFO II | MÊS | 20 | 2025-08-01: 4; 2025-09-01: 4; 2025-10-01: 4; 2025-11-01: 4; 2025-12-01: 4
CIHH0514-N | TOPOGRAFO II - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0488-MÊS | NIVELADOR | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0488-MÊS-N | NIVELADOR - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0242 | AUX TOPOGRAFIA | MÊS | 45 | 2025-08-01: 9; 2025-09-01: 9; 2025-10-01: 9; 2025-11-01: 9; 2025-12-01: 9
CIHM0242-N | AUX TOPOGRAFIA - NOTURNO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHH0155-MÊS | GREIDISTA | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHH0155-MÊS-N | GREIDISTA - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0209 | AUX TECNICO I | MÊS | 60 | 2025-08-01: 12; 2025-09-01: 12; 2025-10-01: 12; 2025-11-01: 12; 2025-12-01: 12
CIHM0337 | ENCARREGADO APROPRIAÇÃO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0314-MÊS | APONTADOR | MÊS | 65 | 2025-08-01: 13; 2025-09-01: 13; 2025-10-01: 13; 2025-11-01: 13; 2025-12-01: 13
CIHH0314-MÊS-N | APONTADOR - NOTURNO | MÊS | 25 | 2025-08-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-10-01: 5; 2025-11-01: 5; 2025-12-01: 5
CIHM0535 | GERENTE DE PLANEJAMENTO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0435 | ENGENHEIRO PLANEJAMENTO | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHM0670 | TEC ESPECIALIZADO II | MÊS | 50 | 2025-08-01: 10; 2025-09-01: 10; 2025-10-01: 10; 2025-11-01: 10; 2025-12-01: 10
CIHM0669 | TEC ESPECIALIZADO I | MÊS | 35 | 2025-08-01: 7; 2025-09-01: 7; 2025-10-01: 7; 2025-11-01: 7; 2025-12-01: 7
CIHM0425 | ENGENHEIRO CIVIL III | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHM0544 | GESTOR DE QUALIDADE | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0698 | TEC QUALIDADE I | MÊS | 35 | 2025-08-01: 7; 2025-09-01: 7; 2025-10-01: 7; 2025-11-01: 7; 2025-12-01: 7
CIHM0698-N | TEC QUALIDADE I - NOTURNO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM0218 | AUX QUALIDADE | MÊS | 25 | 2025-08-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-10-01: 5; 2025-11-01: 5; 2025-12-01: 5
CIHM0218-N | AUX QUALIDADE - NOTURNO | MÊS | 25 | 2025-08-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-10-01: 5; 2025-11-01: 5; 2025-12-01: 5
CIHM0438 | ENGENHEIRO QUALIDADE | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0620 | SUPERVISOR QUALIDADE | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0577 | INSPETOR SOLDA NV I | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM0580 | INSPETOR ULTRASSOM NV I | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM0571 | INSPETOR LP-PM NV I | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0562 | INSPETOR DIMENSIONAL NV I | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM9076 | INSPETOR RECEBIMENTO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0367 | ENCARREGADO LABORATORIO II | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHH0453 | LABORATORISTA I | MÊS | 50 | 2025-08-01: 10; 2025-09-01: 10; 2025-10-01: 10; 2025-11-01: 10; 2025-12-01: 10
CIHH0453-N | LABORATORISTA I - NOTURNO | MÊS | 40 | 2025-08-01: 8; 2025-09-01: 8; 2025-10-01: 8; 2025-11-01: 8; 2025-12-01: 8
CIHM0225 | AUX LABORATORIO | MÊS | 20 | 2025-08-01: 4; 2025-09-01: 4; 2025-10-01: 4; 2025-11-01: 4; 2025-12-01: 4
CIHM0225-N | AUX LABORATORIO - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0511 | GESTOR DE COMISSIONAMENTO | MÊS | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CIHM0548 | GESTOR SUPRIMENTOS | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM0335 | ENCARREGADO ALMOXARIFADO II | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0248 | COMPRADOR | MÊS | 20 | 2025-08-01: 4; 2025-09-01: 4; 2025-10-01: 4; 2025-11-01: 4; 2025-12-01: 4
CIHM0212 | AUX ALMOXARIFADO | MÊS | 35 | 2025-08-01: 7; 2025-09-01: 7; 2025-10-01: 7; 2025-11-01: 7; 2025-12-01: 7
CIHM0212-MÊS-N | AUX ALMOXARIFADO - NOTURNO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHH0150-MÊS | FERRAMENTEIRO | MÊS | 25 | 2025-08-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-10-01: 5; 2025-11-01: 5; 2025-12-01: 5
CIHH0150-MÊS-N | FERRAMENTEIRO - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0513 | GERENTE DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM0424-N | ENGENHEIRO CIVIL II - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0585 | MESTRE OBRAS II | MÊS | 45 | 2025-08-01: 9; 2025-09-01: 9; 2025-10-01: 9; 2025-11-01: 9; 2025-12-01: 9
CIHM0363 | ENCARREGADO GERAL TERRAPLANAGEM | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHM0363-N | ENCARREGADO GERAL TERRAPLANAGEM - NOTURNO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHH7204-M | ENCARREGADO GERAL DRENAGEM | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHM0199-N | AUX ENGENHARIA I - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0458 | ENGENHEIRO MECÂNICO | MÊS | 20 | 2025-08-01: 4; 2025-09-01: 4; 2025-10-01: 4; 2025-11-01: 4; 2025-12-01: 4
CIHH0073-MÊS | ENCARREGADO METÁLICA | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0631 | SUPERVISOR MECÂNICA | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM0643 | SUPERVISOR SOLDA | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHM0448-2 | ENGENHEIRO ELÉTRICO II | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0628 | SUPERVISOR ELÉTRICA | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHM0405 | ENCARREGADO DE TRANSPORTE | MÊS | 20 | 2025-08-01: 4; 2025-09-01: 4; 2025-10-01: 4; 2025-11-01: 4; 2025-12-01: 4
CIHM7389 | RIGGER (SÊNIOR) | MÊS | 70 | 2025-08-01: 14; 2025-09-01: 14; 2025-10-01: 14; 2025-11-01: 14; 2025-12-01: 14
CIHH0194-MÊS | MOTORISTA CAMINHAO | MÊS | 35 | 2025-08-01: 7; 2025-09-01: 7; 2025-10-01: 7; 2025-11-01: 7; 2025-12-01: 7
CIHH0194-MÊS-N | MOTORISTA CAMINHAO - NOTURNO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHH0198-MÊS | MOTORISTA CARRETA | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHH0198-MÊS-N | MOTORISTA CARRETA - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0204-MÊS | MOTORISTA OPER CAMIN MUNCK | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHH0204-MÊS-N | MOTORISTA OPER CAMIN MUNCK - NOTURNO | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHH0231-MÊS | OPERADOR DE GUINDASTE I | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0231-MÊS-N | OPERADOR DE GUINDASTE I - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHM0523 | GESTOR DE MANUTENÇÃO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0460-MÊS | LUBRIFICADOR I | MÊS | 65 | 2025-08-01: 13; 2025-09-01: 13; 2025-10-01: 13; 2025-11-01: 13; 2025-12-01: 13
CIHH0460-MÊS-N | LUBRIFICADOR I - NOTURNO | MÊS | 25 | 2025-08-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-10-01: 5; 2025-11-01: 5; 2025-12-01: 5
CIHH0481-MÊS | MOTORISTA CAMINHAO COMBOIO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHH0481-MÊS-N | MOTORISTA CAMINHAO COMBOIO - NOTURNO | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHH0463-MÊS | MARINHEIRO COMBOIO NAÚTICO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0463-MÊS-N | MARINHEIRO COMBOIO NAÚTICO - NOTURNO | MÊS | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CIHH0098-MÊS | ENCARREGADO OFICINA I | MÊS | 25 | 2025-08-01: 5; 2025-09-01: 5; 2025-10-01: 5; 2025-11-01: 5; 2025-12-01: 5
CIHH0098-MÊS-N | ENCARREGADO OFICINA I - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0474-MÊS | MECÂNICO PESADA I | MÊS | 60 | 2025-08-01: 12; 2025-09-01: 12; 2025-10-01: 12; 2025-11-01: 12; 2025-12-01: 12
CIHH0474-MÊS-N | MECÂNICO PESADA I - NOTURNO | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHH0470-MÊS | MECÂNICO LEVE I | MÊS | 40 | 2025-08-01: 8; 2025-09-01: 8; 2025-10-01: 8; 2025-11-01: 8; 2025-12-01: 8
CIHH0470-MÊS-N | MECÂNICO LEVE I - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0038-MÊS | ELETRICISTA C/C | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHH0038-MÊS-N | ELETRICISTA C/C - NOTURNO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHH0287-MÊS | SOLDADOR | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHH0287-MÊS-N | SOLDADOR - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0395-MÊS | BORRACHEIRO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0395-MÊS-N | BORRACHEIRO - NOTURNO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CIHH0457-MÊS | LAVADOR | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHH0457-MÊS-N | LAVADOR - NOTURNO | MÊS | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CIHH0037-MÊS | ELETRICISTA C/A | MÊS | 85 | 2025-08-01: 17; 2025-09-01: 17; 2025-10-01: 17; 2025-11-01: 17; 2025-12-01: 17
CIHH0037-MÊS-N | ELETRICISTA C/A - NOTURNO | MÊS | 50 | 2025-08-01: 10; 2025-09-01: 10; 2025-10-01: 10; 2025-11-01: 10; 2025-12-01: 10
CIHH0415-MÊS | ENCARREGADO CONTROLE E MANUTENÇÃO I | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CIHH0415-MÊS-N | ENCARREGADO CONTROLE E MANUTENÇÃO I - NOTURNO | MÊS | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CIHM0217 | AUX CONTROLE MANUT. | MÊS | 55 | 2025-08-01: 11; 2025-09-01: 11; 2025-10-01: 11; 2025-11-01: 11; 2025-12-01: 11
CIHM0217-N | AUX CONTROLE MANUT. - NOTURNO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
C - MATERIAIS
CSIR0021 | IMAGENS AÉREAS - DRONE | VB | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CSIR9010-I | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - (T.I.) - IMPLANTAÇÃO | VB | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR0022 | ALUGUEL DA ÁREA DO CANTEIRO ADMINISTRATIVO PROVISÓRIO | VB | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9027 | TAXI | MÊS | 100 | 2025-08-01: 20; 2025-09-01: 20; 2025-10-01: 20; 2025-11-01: 20; 2025-12-01: 20
CSIR9028 | REUNIÕES DE LIDERES | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CSIR9029 | CUSTO COM VIAGENS | MÊS | 30 | 2025-08-01: 6; 2025-09-01: 6; 2025-10-01: 6; 2025-11-01: 6; 2025-12-01: 6
CSIR9130 | ALIMENTAÇÃO FISCALIZAÇÃO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CSIR9030 | ANALISE DE CORPO HÍDRICO | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CSIR9031 | ANALISE QUÍMICA DE EFLUENTE | MÊS | 10 | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2; 2025-10-01: 2; 2025-11-01: 2; 2025-12-01: 2
CSIR9032 | ANÁLISE DE CONTAMINAÇÃO DO SOLO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CSIR9036 | CONTROLE DE VETORES | UN | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CSIR9037 | HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | UN | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CSIR9038 | TRANSPORTE E DESCARTE DE RESÍDUOS | UN | 300 | 2025-08-01: 60; 2025-09-01: 60; 2025-10-01: 60; 2025-11-01: 60; 2025-12-01: 60
CSIR9040 | SIPATMA | UN | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9041 | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO COLETIVA (LINHA DE VIDA, GUARDA CORPO E OUTROS) | UN | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9042 | ELABORAÇÃO DOS LAUDOS TÉCNICOS DA NR-10 | UN | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9043 | TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES E RECICLAGEM NR-10 | VB | 20 | 2025-08-01: 4; 2025-09-01: 4; 2025-10-01: 4; 2025-11-01: 4; 2025-12-01: 4
CSIR9045 | ELABORAÇÃO DO LTCAT | VB | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9046 | EXTINTORES, PLACAS E OUTROS (PROTEÇÃO DOS VÃOS) | VB | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9098 | EQUIPE ESPECIALIZADA EM RESGATE EM ALTURA | VB | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CSIR9315 | AMBULÂNCIA TERCEIRIZADA | VB | 15 | 2025-08-01: 3; 2025-09-01: 3; 2025-10-01: 3; 2025-11-01: 3; 2025-12-01: 3
CSIR9074 | CAMPANHA DE VACINAÇÃO | VB | 5114 | 2025-08-01: 1022.8; 2025-09-01: 1022.8; 2025-10-01: 1022.8; 2025-11-01: 1022.8; 2025-12-01: 1022.8
CSIR0030 | CONSULTORIA GEOTÉCNICA | MÊS | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR0024 | CONSULTORIA DE FUNDAÇÕES | VB | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR0025 | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE CONCRETO | VB | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9050 | CONTROLE DE QUALIDADE DO PROJETO | VB | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR0031 | CONSULTORIA DE TERRAPLANAGEM | VB | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR0032 | CONTROLE TECNOLÓGICO | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CSIR0033 | CONSULTORIA DE MEIO AMBIENTE | VB | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CSIR9062 | CURSO PARA JOVENS APRENDIZES | VB | 140 | 2025-08-01: 28; 2025-09-01: 28; 2025-10-01: 28; 2025-11-01: 28; 2025-12-01: 28
CSIR0026 | EMPRESA TI | VB | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CSIR9055 | DESPESAS JURIDICAS | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
CSIR9075 | CONSULTORIA NÁUTICA | MÊS | 5 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
ok
REFERÊNCIA DA EXTENSÃO 05 MESES
EXTENSÃO DE PRAZO 05 MESES

## EXT PRAZO VLR IMP
PROJETO PONTES FERROVIÁRIA E RODOVIÁRIA SOBRE O RIO TOCANTINS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS
EXTENSÃO JUL/27 À NOV/27
CÓDIGO | TIPO / DESCRIÇÃO INSUMO | UN | QTD | CUSTOS UNITÁRIOS | VALOR TOTAL | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | M56 | M57
CÓDIGO | time axis 2023-03-01 to 2027-11-01
A - EQUIPAMENTO
CEI0122 | CAMINHÃO CARGA SECA | MÊS | 5 | 20938.11 | 104690.55 | 2025-08-01: 20938.11; 2025-09-01: 20938.11; 2025-10-01: 20938.11; 2025-11-01: 20938.11; 2025-12-01: 20938.11
CEI0136 | CAMINHÃO GUINDASTE 6X4 MB 2423 14T | MÊS | 10 | 25309.34 | 253093.4 | 2025-08-01: 50618.68; 2025-09-01: 50618.68; 2025-10-01: 50618.68; 2025-11-01: 50618.68; 2025-12-01: 50618.68
CEI0158 | CAMINHÃO LEVE MB 710 3T | MÊS | 5 | 11199.02 | 55995.1 | 2025-08-01: 11199.02; 2025-09-01: 11199.02; 2025-10-01: 11199.02; 2025-11-01: 11199.02; 2025-12-01: 11199.02
CEI0167 | CAMINHÃO MANUTENÇÃO 4X2 MB 1718 ABASTECEDOR 10000L | MÊS | 5 | 20928.86 | 104644.3 | 2025-08-01: 20928.86; 2025-09-01: 20928.86; 2025-10-01: 20928.86; 2025-11-01: 20928.86; 2025-12-01: 20928.86
CEI0206 | CAVALO MECÂNICO 4X2 MB 2423 | MÊS | 5 | 40180.8 | 200904 | 2025-08-01: 40180.8; 2025-09-01: 40180.8; 2025-10-01: 40180.8; 2025-11-01: 40180.8; 2025-12-01: 40180.8
CEI0408 | GUINDASTE SOBRE PNEUS LANÇA TELESCÓPICA 60T | MÊS | 5 | 119852.98 | 599264.9 | 2025-08-01: 119852.98; 2025-09-01: 119852.98; 2025-10-01: 119852.98; 2025-11-01: 119852.98; 2025-12-01: 119852.98
CEI9001 | CAMINHÃO TANQUE | MÊS | 5 | 22589.15 | 112945.75 | 2025-08-01: 22589.15; 2025-09-01: 22589.15; 2025-10-01: 22589.15; 2025-11-01: 22589.15; 2025-12-01: 22589.15
CEI5001 | GOL / PALIO / ONIX | MÊS | 170 | 5757.31 | 978742.7 | 2025-08-01: 195748.54; 2025-09-01: 195748.54; 2025-10-01: 195748.54; 2025-11-01: 195748.54; 2025-12-01: 195748.54
CEI5002 | SAVEIRO | MÊS | 30 | 6313.81 | 189414.3 | 2025-08-01: 37882.86; 2025-09-01: 37882.86; 2025-10-01: 37882.86; 2025-11-01: 37882.86; 2025-12-01: 37882.86
CEI9000 | CAMINHONETE AMAROK 4X4 | MÊS | 5 | 11130.21 | 55651.05 | 2025-08-01: 11130.21; 2025-09-01: 11130.21; 2025-10-01: 11130.21; 2025-11-01: 11130.21; 2025-12-01: 11130.21
CEI0065 | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÓNICA TOPCON GTS 102N, INCLUSO TRIPÉ, BASTÃO TELESCÓPICO E PRISMA | MÊS | 40 | 1057 | 42280 | 2025-08-01: 8456; 2025-09-01: 8456; 2025-10-01: 8456; 2025-11-01: 8456; 2025-12-01: 8456
CEI0369 | GRUPO GERADOR 250 KVA | MÊS | 15 | 10250 | 153750 | 2025-08-01: 30750; 2025-09-01: 30750; 2025-10-01: 30750; 2025-11-01: 30750; 2025-12-01: 30750
CEI0377 | GRUPO GERADOR 500 KVA | MÊS | 0 | 25350 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CEI0066 | NÍVEL ÓTICO L2 XPEX, INCLUSO MIRA DE 4M TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO | MÊS | 40 | 1057 | 42280 | 2025-08-01: 8456; 2025-09-01: 8456; 2025-10-01: 8456; 2025-11-01: 8456; 2025-12-01: 8456
CEI9100 | EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE | MÊS | 7.5 | 10570 | 79275 | 2025-08-01: 15855; 2025-09-01: 15855; 2025-10-01: 15855; 2025-11-01: 15855; 2025-12-01: 15855
CEI0589 | VEÍCULO UTILITÁRIO VAN (15 PASSAGEIROS) | MÊS | 10 | 14364.63 | 143646.3 | 2025-08-01: 28729.26; 2025-09-01: 28729.26; 2025-10-01: 28729.26; 2025-11-01: 28729.26; 2025-12-01: 28729.26
CEI0464 | ÔNIBUS MB 1721 42 PASS. | MÊS | 5 | 43546.03 | 217730.15 | 2025-08-01: 43546.03; 2025-09-01: 43546.03; 2025-10-01: 43546.03; 2025-11-01: 43546.03; 2025-12-01: 43546.03
SUBTOTAL (A- EQUIPAMENTOS) |  |  |  |  | 3334307.5 | 2025-08-01: 666861.5; 2025-09-01: 666861.5; 2025-10-01: 666861.5; 2025-11-01: 666861.5; 2025-12-01: 666861.5
3334307.5
B - MÃO DE OBRA
CIHM0509 | GERENTE CONTRATO | MÊS | 5 | 97915.06 | 489575.3 | 2025-08-01: 97915.06; 2025-09-01: 97915.06; 2025-10-01: 97915.06; 2025-11-01: 97915.06; 2025-12-01: 97915.06
CIHH0495 | RECEPCIONISTA I - MÊS | MÊS | 5 | 7176.37 | 35881.85 | 2025-08-01: 7176.37; 2025-09-01: 7176.37; 2025-10-01: 7176.37; 2025-11-01: 7176.37; 2025-12-01: 7176.37
CIHM5000 | JOVEM APRENDIZ | MÊS | 180 | 3116.2 | 560916 | 2025-08-01: 112183.2; 2025-09-01: 112183.2; 2025-10-01: 112183.2; 2025-11-01: 112183.2; 2025-12-01: 112183.2
CIHM0547 | GESTOR DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL | MÊS | 5 | 55254.15 | 276270.75 | 2025-08-01: 55254.15; 2025-09-01: 55254.15; 2025-10-01: 55254.15; 2025-11-01: 55254.15; 2025-12-01: 55254.15
CIHM0196 | AUX ADM I | MÊS | 180 | 6079.37 | 1094286.6 | 2025-08-01: 218857.32; 2025-09-01: 218857.32; 2025-10-01: 218857.32; 2025-11-01: 218857.32; 2025-12-01: 218857.32
CIHM0500 | GERENTE ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO | MÊS | 5 | 55254.15 | 276270.75 | 2025-08-01: 55254.15; 2025-09-01: 55254.15; 2025-10-01: 55254.15; 2025-11-01: 55254.15; 2025-12-01: 55254.15
CIHM0332 | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO II | MÊS | 20 | 19931.25 | 398625 | 2025-08-01: 79725; 2025-09-01: 79725; 2025-10-01: 79725; 2025-11-01: 79725; 2025-12-01: 79725
CIHM0331 | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO I | MÊS | 5 | 18077.47 | 90387.35 | 2025-08-01: 18077.47; 2025-09-01: 18077.47; 2025-10-01: 18077.47; 2025-11-01: 18077.47; 2025-12-01: 18077.47
CIHM0331-N | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO I - NOTURNO | MÊS | 10 | 20684.83 | 206848.3 | 2025-08-01: 41369.66; 2025-09-01: 41369.66; 2025-10-01: 41369.66; 2025-11-01: 41369.66; 2025-12-01: 41369.66
CIHH0403-MÊS | COPEIRO(A) | MÊS | 10 | 5922.23 | 59222.3 | 2025-08-01: 11844.46; 2025-09-01: 11844.46; 2025-10-01: 11844.46; 2025-11-01: 11844.46; 2025-12-01: 11844.46
CIHM0206 | AUX SERV GERAIS I | MÊS | 300 | 5387.44 | 1616232 | 2025-08-01: 323246.4; 2025-09-01: 323246.4; 2025-10-01: 323246.4; 2025-11-01: 323246.4; 2025-12-01: 323246.4
CIHM0206-N | AUX SERV GERAIS I - NOTURNO | MÊS | 45 | 6168.13 | 277565.85 | 2025-08-01: 55513.17; 2025-09-01: 55513.17; 2025-10-01: 55513.17; 2025-11-01: 55513.17; 2025-12-01: 55513.17
CIHH0482-MÊS | MOTORISTA CAR LEVE | MÊS | 35 | 7176.37 | 251172.95 | 2025-08-01: 50234.59; 2025-09-01: 50234.59; 2025-10-01: 50234.59; 2025-11-01: 50234.59; 2025-12-01: 50234.59
CIHM0257 | CONTADOR I | MÊS | 10 | 18207.05 | 182070.5 | 2025-08-01: 36414.1; 2025-09-01: 36414.1; 2025-10-01: 36414.1; 2025-11-01: 36414.1; 2025-12-01: 36414.1
CIHM0491 | ESCRITURARIO I | MÊS | 15 | 16685.85 | 250287.75 | 2025-08-01: 50057.55; 2025-09-01: 50057.55; 2025-10-01: 50057.55; 2025-11-01: 50057.55; 2025-12-01: 50057.55
CIHM0381 | ENCARREGADO PESSOAL I | MÊS | 5 | 18077.47 | 90387.35 | 2025-08-01: 18077.47; 2025-09-01: 18077.47; 2025-10-01: 18077.47; 2025-11-01: 18077.47; 2025-12-01: 18077.47
CIHM0606 | RECRUTADOR | MÊS | 5 | 14771.72 | 73858.6 | 2025-08-01: 14771.72; 2025-09-01: 14771.72; 2025-10-01: 14771.72; 2025-11-01: 14771.72; 2025-12-01: 14771.72
CIHM0196-N | AUX ADM I - NOTURNO | MÊS | 15 | 6985.68 | 104785.2 | 2025-08-01: 20957.04; 2025-09-01: 20957.04; 2025-10-01: 20957.04; 2025-11-01: 20957.04; 2025-12-01: 20957.04
CIHM0542 | GESTOR SUSTENTABILIDADE | MÊS | 5 | 44587.8 | 222939 | 2025-08-01: 44587.8; 2025-09-01: 44587.8; 2025-10-01: 44587.8; 2025-11-01: 44587.8; 2025-12-01: 44587.8
CIHM5318 | ASSISTENTE SOCIAL | MÊS | 5 | 19728.25 | 98641.25 | 2025-08-01: 19728.25; 2025-09-01: 19728.25; 2025-10-01: 19728.25; 2025-11-01: 19728.25; 2025-12-01: 19728.25
CIHM0442 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I | MÊS | 15 | 33922.57 | 508838.55 | 2025-08-01: 101767.71; 2025-09-01: 101767.71; 2025-10-01: 101767.71; 2025-11-01: 101767.71; 2025-12-01: 101767.71
CIHH0507-MÊS | TEC SEG TRABALHO II | MÊS | 5 | 17769.24 | 88846.2 | 2025-08-01: 17769.24; 2025-09-01: 17769.24; 2025-10-01: 17769.24; 2025-11-01: 17769.24; 2025-12-01: 17769.24
CIHH0506-MÊS | TEC SEG TRABALHO I | MÊS | 60 | 16276.94 | 976616.4 | 2025-08-01: 195323.28; 2025-09-01: 195323.28; 2025-10-01: 195323.28; 2025-11-01: 195323.28; 2025-12-01: 195323.28
CIHH0506-MÊS-N | TEC SEG TRABALHO I - NOTURNO | MÊS | 20 | 19165.35 | 383307 | 2025-08-01: 76661.4; 2025-09-01: 76661.4; 2025-10-01: 76661.4; 2025-11-01: 76661.4; 2025-12-01: 76661.4
CIHM0234 | AUX SEG TRABALHO | MÊS | 60 | 7176.37 | 430582.2 | 2025-08-01: 86116.44; 2025-09-01: 86116.44; 2025-10-01: 86116.44; 2025-11-01: 86116.44; 2025-12-01: 86116.44
CIHM0234-N | AUX SEG TRABALHO - NOTURNO | MÊS | 5 | 8303.32 | 41516.6 | 2025-08-01: 8303.32; 2025-09-01: 8303.32; 2025-10-01: 8303.32; 2025-11-01: 8303.32; 2025-12-01: 8303.32
CIHM0582 | MÉDICO TRABALHO | MÊS | 10 | 35954.39 | 359543.9 | 2025-08-01: 71908.78; 2025-09-01: 71908.78; 2025-10-01: 71908.78; 2025-11-01: 71908.78; 2025-12-01: 71908.78
CIHH0505-MÊS | TEC ENFERMAGEM | MÊS | 20 | 7003.78 | 140075.6 | 2025-08-01: 28015.12; 2025-09-01: 28015.12; 2025-10-01: 28015.12; 2025-11-01: 28015.12; 2025-12-01: 28015.12
CIHH0505-MÊS-N | TEC ENFERMAGEM - NOTURNO | MÊS | 10 | 8087.42 | 80874.2 | 2025-08-01: 16174.84; 2025-09-01: 16174.84; 2025-10-01: 16174.84; 2025-11-01: 16174.84; 2025-12-01: 16174.84
CIHM0243 | BIOLOGO I | MÊS | 5 | 25813.05 | 129065.25 | 2025-08-01: 25813.05; 2025-09-01: 25813.05; 2025-10-01: 25813.05; 2025-11-01: 25813.05; 2025-12-01: 25813.05
CIHM0686 | TEC MEIO AMBIENTE | MÊS | 35 | 7003.78 | 245132.3 | 2025-08-01: 49026.46; 2025-09-01: 49026.46; 2025-10-01: 49026.46; 2025-11-01: 49026.46; 2025-12-01: 49026.46
CIHM0686-N | TEC MEIO AMBIENTE - NOTURNO | MÊS | 5 | 8087.4 | 40437 | 2025-08-01: 8087.4; 2025-09-01: 8087.4; 2025-10-01: 8087.4; 2025-11-01: 8087.4; 2025-12-01: 8087.4
CIHM0228 | AUX MEIO AMBIENTE | MÊS | 30 | 7176.37 | 215291.1 | 2025-08-01: 43058.22; 2025-09-01: 43058.22; 2025-10-01: 43058.22; 2025-11-01: 43058.22; 2025-12-01: 43058.22
CIHM0228-N | AUX MEIO AMBIENTE - NOTURNO | MÊS | 10 | 8303.32 | 83033.2 | 2025-08-01: 16606.64; 2025-09-01: 16606.64; 2025-10-01: 16606.64; 2025-11-01: 16606.64; 2025-12-01: 16606.64
CIHM0699 | TEC QUALIDADE II | MÊS | 5 | 14404.55 | 72022.75 | 2025-08-01: 14404.55; 2025-09-01: 14404.55; 2025-10-01: 14404.55; 2025-11-01: 14404.55; 2025-12-01: 14404.55
CIHM0512 | GERENTE DE ENGENHARIA | MÊS | 5 | 55254.15 | 276270.75 | 2025-08-01: 55254.15; 2025-09-01: 55254.15; 2025-10-01: 55254.15; 2025-11-01: 55254.15; 2025-12-01: 55254.15
CIHM0424 | ENGENHEIRO CIVIL II | MÊS | 35 | 33922.57 | 1187289.95 | 2025-08-01: 237457.99; 2025-09-01: 237457.99; 2025-10-01: 237457.99; 2025-11-01: 237457.99; 2025-12-01: 237457.99
CIHM0199 | AUX ENGENHARIA I | MÊS | 80 | 13218.13 | 1057450.4 | 2025-08-01: 211490.08; 2025-09-01: 211490.08; 2025-10-01: 211490.08; 2025-11-01: 211490.08; 2025-12-01: 211490.08
CIHM0714 | CADISTA | MÊS | 10 | 16841.62 | 168416.2 | 2025-08-01: 33683.24; 2025-09-01: 33683.24; 2025-10-01: 33683.24; 2025-11-01: 33683.24; 2025-12-01: 33683.24
CIHM9075 | ENGENHEIRO NAVAL | MÊS | 5 | 30876.65 | 154383.25 | 2025-08-01: 30876.65; 2025-09-01: 30876.65; 2025-10-01: 30876.65; 2025-11-01: 30876.65; 2025-12-01: 30876.65
CIHH0514 | TOPOGRAFO II | MÊS | 20 | 25506.02 | 510120.4 | 2025-08-01: 102024.08; 2025-09-01: 102024.08; 2025-10-01: 102024.08; 2025-11-01: 102024.08; 2025-12-01: 102024.08
CIHH0514-N | TOPOGRAFO II - NOTURNO | MÊS | 5 | 30221.79 | 151108.95 | 2025-08-01: 30221.79; 2025-09-01: 30221.79; 2025-10-01: 30221.79; 2025-11-01: 30221.79; 2025-12-01: 30221.79
CIHH0488-MÊS | NIVELADOR | MÊS | 5 | 7176.37 | 35881.85 | 2025-08-01: 7176.37; 2025-09-01: 7176.37; 2025-10-01: 7176.37; 2025-11-01: 7176.37; 2025-12-01: 7176.37
CIHH0488-MÊS-N | NIVELADOR - NOTURNO | MÊS | 5 | 8303.32 | 41516.6 | 2025-08-01: 8303.32; 2025-09-01: 8303.32; 2025-10-01: 8303.32; 2025-11-01: 8303.32; 2025-12-01: 8303.32
CIHM0242 | AUX TOPOGRAFIA | MÊS | 45 | 7176.37 | 322936.65 | 2025-08-01: 64587.33; 2025-09-01: 64587.33; 2025-10-01: 64587.33; 2025-11-01: 64587.33; 2025-12-01: 64587.33
CIHM0242-N | AUX TOPOGRAFIA - NOTURNO | MÊS | 10 | 8303.32 | 83033.2 | 2025-08-01: 16606.64; 2025-09-01: 16606.64; 2025-10-01: 16606.64; 2025-11-01: 16606.64; 2025-12-01: 16606.64
CIHH0155-MÊS | GREIDISTA | MÊS | 10 | 7176.37 | 71763.7 | 2025-08-01: 14352.74; 2025-09-01: 14352.74; 2025-10-01: 14352.74; 2025-11-01: 14352.74; 2025-12-01: 14352.74
CIHH0155-MÊS-N | GREIDISTA - NOTURNO | MÊS | 5 | 8303.32 | 41516.6 | 2025-08-01: 8303.32; 2025-09-01: 8303.32; 2025-10-01: 8303.32; 2025-11-01: 8303.32; 2025-12-01: 8303.32
CIHM0209 | AUX TECNICO I | MÊS | 60 | 10252.09 | 615125.4 | 2025-08-01: 123025.08; 2025-09-01: 123025.08; 2025-10-01: 123025.08; 2025-11-01: 123025.08; 2025-12-01: 123025.08
CIHM0337 | ENCARREGADO APROPRIAÇÃO | MÊS | 5 | 18077.47 | 90387.35 | 2025-08-01: 18077.47; 2025-09-01: 18077.47; 2025-10-01: 18077.47; 2025-11-01: 18077.47; 2025-12-01: 18077.47
CIHH0314-MÊS | APONTADOR | MÊS | 65 | 7176.37 | 466464.05 | 2025-08-01: 93292.81; 2025-09-01: 93292.81; 2025-10-01: 93292.81; 2025-11-01: 93292.81; 2025-12-01: 93292.81
CIHH0314-MÊS-N | APONTADOR - NOTURNO | MÊS | 25 | 8303.32 | 207583 | 2025-08-01: 41516.6; 2025-09-01: 41516.6; 2025-10-01: 41516.6; 2025-11-01: 41516.6; 2025-12-01: 41516.6
CIHM0535 | GERENTE DE PLANEJAMENTO | MÊS | 5 | 55254.15 | 276270.75 | 2025-08-01: 55254.15; 2025-09-01: 55254.15; 2025-10-01: 55254.15; 2025-11-01: 55254.15; 2025-12-01: 55254.15
CIHM0435 | ENGENHEIRO PLANEJAMENTO | MÊS | 15 | 38194.29 | 572914.35 | 2025-08-01: 114582.87; 2025-09-01: 114582.87; 2025-10-01: 114582.87; 2025-11-01: 114582.87; 2025-12-01: 114582.87
CIHM0670 | TEC ESPECIALIZADO II | MÊS | 50 | 19891.72 | 994586 | 2025-08-01: 198917.2; 2025-09-01: 198917.2; 2025-10-01: 198917.2; 2025-11-01: 198917.2; 2025-12-01: 198917.2
CIHM0669 | TEC ESPECIALIZADO I | MÊS | 35 | 18037.94 | 631327.9 | 2025-08-01: 126265.58; 2025-09-01: 126265.58; 2025-10-01: 126265.58; 2025-11-01: 126265.58; 2025-12-01: 126265.58
CIHM0425 | ENGENHEIRO CIVIL III | MÊS | 15 | 40322.16 | 604832.4 | 2025-08-01: 120966.48; 2025-09-01: 120966.48; 2025-10-01: 120966.48; 2025-11-01: 120966.48; 2025-12-01: 120966.48
CIHM0544 | GESTOR DE QUALIDADE | MÊS | 5 | 44587.8 | 222939 | 2025-08-01: 44587.8; 2025-09-01: 44587.8; 2025-10-01: 44587.8; 2025-11-01: 44587.8; 2025-12-01: 44587.8
CIHM0698 | TEC QUALIDADE I | MÊS | 35 | 13218.13 | 462634.55 | 2025-08-01: 92526.91; 2025-09-01: 92526.91; 2025-10-01: 92526.91; 2025-11-01: 92526.91; 2025-12-01: 92526.91
CIHM0698-N | TEC QUALIDADE I - NOTURNO | MÊS | 10 | 15493.64 | 154936.4 | 2025-08-01: 30987.28; 2025-09-01: 30987.28; 2025-10-01: 30987.28; 2025-11-01: 30987.28; 2025-12-01: 30987.28
CIHM0218 | AUX QUALIDADE | MÊS | 25 | 6079.39 | 151984.75 | 2025-08-01: 30396.95; 2025-09-01: 30396.95; 2025-10-01: 30396.95; 2025-11-01: 30396.95; 2025-12-01: 30396.95
CIHM0218-N | AUX QUALIDADE - NOTURNO | MÊS | 25 | 6985.68 | 174642 | 2025-08-01: 34928.4; 2025-09-01: 34928.4; 2025-10-01: 34928.4; 2025-11-01: 34928.4; 2025-12-01: 34928.4
CIHM0438 | ENGENHEIRO QUALIDADE | MÊS | 5 | 33922.57 | 169612.85 | 2025-08-01: 33922.57; 2025-09-01: 33922.57; 2025-10-01: 33922.57; 2025-11-01: 33922.57; 2025-12-01: 33922.57
CIHM0620 | SUPERVISOR QUALIDADE | MÊS | 5 | 24913.05 | 124565.25 | 2025-08-01: 24913.05; 2025-09-01: 24913.05; 2025-10-01: 24913.05; 2025-11-01: 24913.05; 2025-12-01: 24913.05
CIHM0577 | INSPETOR SOLDA NV I | MÊS | 10 | 28969.59 | 289695.9 | 2025-08-01: 57939.18; 2025-09-01: 57939.18; 2025-10-01: 57939.18; 2025-11-01: 57939.18; 2025-12-01: 57939.18
CIHM0580 | INSPETOR ULTRASSOM NV I | MÊS | 10 | 35054.39 | 350543.9 | 2025-08-01: 70108.78; 2025-09-01: 70108.78; 2025-10-01: 70108.78; 2025-11-01: 70108.78; 2025-12-01: 70108.78
CIHM0571 | INSPETOR LP-PM NV I | MÊS | 5 | 28969.59 | 144847.95 | 2025-08-01: 28969.59; 2025-09-01: 28969.59; 2025-10-01: 28969.59; 2025-11-01: 28969.59; 2025-12-01: 28969.59
CIHM0562 | INSPETOR DIMENSIONAL NV I | MÊS | 10 | 28969.59 | 289695.9 | 2025-08-01: 57939.18; 2025-09-01: 57939.18; 2025-10-01: 57939.18; 2025-11-01: 57939.18; 2025-12-01: 57939.18
CIHM9076 | INSPETOR RECEBIMENTO | MÊS | 5 | 28969.59 | 144847.95 | 2025-08-01: 28969.59; 2025-09-01: 28969.59; 2025-10-01: 28969.59; 2025-11-01: 28969.59; 2025-12-01: 28969.59
CIHM0367 | ENCARREGADO LABORATORIO II | MÊS | 10 | 18077.47 | 180774.7 | 2025-08-01: 36154.94; 2025-09-01: 36154.94; 2025-10-01: 36154.94; 2025-11-01: 36154.94; 2025-12-01: 36154.94
CIHH0453 | LABORATORISTA I | MÊS | 50 | 18104.24 | 905212 | 2025-08-01: 181042.4; 2025-09-01: 181042.4; 2025-10-01: 181042.4; 2025-11-01: 181042.4; 2025-12-01: 181042.4
CIHH0453-N | LABORATORISTA I - NOTURNO | MÊS | 40 | 21346.34 | 853853.6 | 2025-08-01: 170770.72; 2025-09-01: 170770.72; 2025-10-01: 170770.72; 2025-11-01: 170770.72; 2025-12-01: 170770.72
CIHM0225 | AUX LABORATORIO | MÊS | 20 | 6079.37 | 121587.4 | 2025-08-01: 24317.48; 2025-09-01: 24317.48; 2025-10-01: 24317.48; 2025-11-01: 24317.48; 2025-12-01: 24317.48
CIHM0225-N | AUX LABORATORIO - NOTURNO | MÊS | 5 | 6985.68 | 34928.4 | 2025-08-01: 6985.68; 2025-09-01: 6985.68; 2025-10-01: 6985.68; 2025-11-01: 6985.68; 2025-12-01: 6985.68
CIHM0511 | GESTOR DE COMISSIONAMENTO | MÊS | 0 | 44587.8 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CIHM0548 | GESTOR SUPRIMENTOS | MÊS | 10 | 44587.8 | 445878 | 2025-08-01: 89175.6; 2025-09-01: 89175.6; 2025-10-01: 89175.6; 2025-11-01: 89175.6; 2025-12-01: 89175.6
CIHM0335 | ENCARREGADO ALMOXARIFADO II | MÊS | 5 | 19931.25 | 99656.25 | 2025-08-01: 19931.25; 2025-09-01: 19931.25; 2025-10-01: 19931.25; 2025-11-01: 19931.25; 2025-12-01: 19931.25
CIHM0248 | COMPRADOR | MÊS | 20 | 16184.17 | 323683.4 | 2025-08-01: 64736.68; 2025-09-01: 64736.68; 2025-10-01: 64736.68; 2025-11-01: 64736.68; 2025-12-01: 64736.68
CIHM0212 | AUX ALMOXARIFADO | MÊS | 35 | 7176.37 | 251172.95 | 2025-08-01: 50234.59; 2025-09-01: 50234.59; 2025-10-01: 50234.59; 2025-11-01: 50234.59; 2025-12-01: 50234.59
CIHM0212-MÊS-N | AUX ALMOXARIFADO - NOTURNO | MÊS | 10 | 8303.32 | 83033.2 | 2025-08-01: 16606.64; 2025-09-01: 16606.64; 2025-10-01: 16606.64; 2025-11-01: 16606.64; 2025-12-01: 16606.64
CIHH0150-MÊS | FERRAMENTEIRO | MÊS | 25 | 5922.23 | 148055.75 | 2025-08-01: 29611.15; 2025-09-01: 29611.15; 2025-10-01: 29611.15; 2025-11-01: 29611.15; 2025-12-01: 29611.15
CIHH0150-MÊS-N | FERRAMENTEIRO - NOTURNO | MÊS | 5 | 6806.44 | 34032.2 | 2025-08-01: 6806.44; 2025-09-01: 6806.44; 2025-10-01: 6806.44; 2025-11-01: 6806.44; 2025-12-01: 6806.44
CIHM0513 | GERENTE DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM | MÊS | 10 | 76584.6 | 765846 | 2025-08-01: 153169.2; 2025-09-01: 153169.2; 2025-10-01: 153169.2; 2025-11-01: 153169.2; 2025-12-01: 153169.2
CIHM0424-N | ENGENHEIRO CIVIL II - NOTURNO | MÊS | 5 | 39563.32 | 197816.6 | 2025-08-01: 39563.32; 2025-09-01: 39563.32; 2025-10-01: 39563.32; 2025-11-01: 39563.32; 2025-12-01: 39563.32
CIHM0585 | MESTRE OBRAS II | MÊS | 45 | 33768.44 | 1519579.8 | 2025-08-01: 303915.96; 2025-09-01: 303915.96; 2025-10-01: 303915.96; 2025-11-01: 303915.96; 2025-12-01: 303915.96
CIHM0363 | ENCARREGADO GERAL TERRAPLANAGEM | MÊS | 15 | 23020.87 | 345313.05 | 2025-08-01: 69062.61; 2025-09-01: 69062.61; 2025-10-01: 69062.61; 2025-11-01: 69062.61; 2025-12-01: 69062.61
CIHM0363-N | ENCARREGADO GERAL TERRAPLANAGEM - NOTURNO | MÊS | 10 | 26576.35 | 265763.5 | 2025-08-01: 53152.7; 2025-09-01: 53152.7; 2025-10-01: 53152.7; 2025-11-01: 53152.7; 2025-12-01: 53152.7
CIHH7204-M | ENCARREGADO GERAL DRENAGEM | MÊS | 15 | 18077.77 | 271166.55 | 2025-08-01: 54233.31; 2025-09-01: 54233.31; 2025-10-01: 54233.31; 2025-11-01: 54233.31; 2025-12-01: 54233.31
CIHM0199-N | AUX ENGENHARIA I - NOTURNO | MÊS | 5 | 15493.66 | 77468.3 | 2025-08-01: 15493.66; 2025-09-01: 15493.66; 2025-10-01: 15493.66; 2025-11-01: 15493.66; 2025-12-01: 15493.66
CIHM0458 | ENGENHEIRO MECÂNICO | MÊS | 20 | 33922.57 | 678451.4 | 2025-08-01: 135690.28; 2025-09-01: 135690.28; 2025-10-01: 135690.28; 2025-11-01: 135690.28; 2025-12-01: 135690.28
CIHH0073-MÊS | ENCARREGADO METÁLICA | MÊS | 5 | 23020.87 | 115104.35 | 2025-08-01: 23020.87; 2025-09-01: 23020.87; 2025-10-01: 23020.87; 2025-11-01: 23020.87; 2025-12-01: 23020.87
CIHM0631 | SUPERVISOR MECÂNICA | MÊS | 10 | 24913.05 | 249130.5 | 2025-08-01: 49826.1; 2025-09-01: 49826.1; 2025-10-01: 49826.1; 2025-11-01: 49826.1; 2025-12-01: 49826.1
CIHM0643 | SUPERVISOR SOLDA | MÊS | 10 | 24913.05 | 249130.5 | 2025-08-01: 49826.1; 2025-09-01: 49826.1; 2025-10-01: 49826.1; 2025-11-01: 49826.1; 2025-12-01: 49826.1
CIHM0448-2 | ENGENHEIRO ELÉTRICO II | MÊS | 5 | 40322.16 | 201610.8 | 2025-08-01: 40322.16; 2025-09-01: 40322.16; 2025-10-01: 40322.16; 2025-11-01: 40322.16; 2025-12-01: 40322.16
CIHM0628 | SUPERVISOR ELÉTRICA | MÊS | 15 | 24913.05 | 373695.75 | 2025-08-01: 74739.15; 2025-09-01: 74739.15; 2025-10-01: 74739.15; 2025-11-01: 74739.15; 2025-12-01: 74739.15
CIHM0405 | ENCARREGADO DE TRANSPORTE | MÊS | 20 | 18077.47 | 361549.4 | 2025-08-01: 72309.88; 2025-09-01: 72309.88; 2025-10-01: 72309.88; 2025-11-01: 72309.88; 2025-12-01: 72309.88
CIHM7389 | RIGGER (SÊNIOR) | MÊS | 70 | 39563.32 | 2769432.4 | 2025-08-01: 553886.48; 2025-09-01: 553886.48; 2025-10-01: 553886.48; 2025-11-01: 553886.48; 2025-12-01: 553886.48
CIHH0194-MÊS | MOTORISTA CAMINHAO | MÊS | 35 | 9501.3 | 332545.5 | 2025-08-01: 66509.1; 2025-09-01: 66509.1; 2025-10-01: 66509.1; 2025-11-01: 66509.1; 2025-12-01: 66509.1
CIHH0194-MÊS-N | MOTORISTA CAMINHAO - NOTURNO | MÊS | 10 | 11078.26 | 110782.6 | 2025-08-01: 22156.52; 2025-09-01: 22156.52; 2025-10-01: 22156.52; 2025-11-01: 22156.52; 2025-12-01: 22156.52
CIHH0198-MÊS | MOTORISTA CARRETA | MÊS | 15 | 10039.35 | 150590.25 | 2025-08-01: 30118.05; 2025-09-01: 30118.05; 2025-10-01: 30118.05; 2025-11-01: 30118.05; 2025-12-01: 30118.05
CIHH0198-MÊS-N | MOTORISTA CARRETA - NOTURNO | MÊS | 5 | 11720.45 | 58602.25 | 2025-08-01: 11720.45; 2025-09-01: 11720.45; 2025-10-01: 11720.45; 2025-11-01: 11720.45; 2025-12-01: 11720.45
CIHH0204-MÊS | MOTORISTA OPER CAMIN MUNCK | MÊS | 15 | 9501.3 | 142519.5 | 2025-08-01: 28503.9; 2025-09-01: 28503.9; 2025-10-01: 28503.9; 2025-11-01: 28503.9; 2025-12-01: 28503.9
CIHH0204-MÊS-N | MOTORISTA OPER CAMIN MUNCK - NOTURNO | MÊS | 15 | 11078.26 | 166173.9 | 2025-08-01: 33234.78; 2025-09-01: 33234.78; 2025-10-01: 33234.78; 2025-11-01: 33234.78; 2025-12-01: 33234.78
CIHH0231-MÊS | OPERADOR DE GUINDASTE I | MÊS | 5 | 17407.79 | 87038.95 | 2025-08-01: 17407.79; 2025-09-01: 17407.79; 2025-10-01: 17407.79; 2025-11-01: 17407.79; 2025-12-01: 17407.79
CIHH0231-MÊS-N | OPERADOR DE GUINDASTE I - NOTURNO | MÊS | 5 | 20172.39 | 100861.95 | 2025-08-01: 20172.39; 2025-09-01: 20172.39; 2025-10-01: 20172.39; 2025-11-01: 20172.39; 2025-12-01: 20172.39
CIHM0523 | GESTOR DE MANUTENÇÃO | MÊS | 5 | 44587.8 | 222939 | 2025-08-01: 44587.8; 2025-09-01: 44587.8; 2025-10-01: 44587.8; 2025-11-01: 44587.8; 2025-12-01: 44587.8
CIHH0460-MÊS | LUBRIFICADOR I | MÊS | 65 | 8667.53 | 563389.45 | 2025-08-01: 112677.89; 2025-09-01: 112677.89; 2025-10-01: 112677.89; 2025-11-01: 112677.89; 2025-12-01: 112677.89
CIHH0460-MÊS-N | LUBRIFICADOR I - NOTURNO | MÊS | 25 | 9764.65 | 244116.25 | 2025-08-01: 48823.25; 2025-09-01: 48823.25; 2025-10-01: 48823.25; 2025-11-01: 48823.25; 2025-12-01: 48823.25
CIHH0481-MÊS | MOTORISTA CAMINHAO COMBOIO | MÊS | 10 | 11866.13 | 118661.3 | 2025-08-01: 23732.26; 2025-09-01: 23732.26; 2025-10-01: 23732.26; 2025-11-01: 23732.26; 2025-12-01: 23732.26
CIHH0481-MÊS-N | MOTORISTA CAMINHAO COMBOIO - NOTURNO | MÊS | 15 | 13443.08 | 201646.2 | 2025-08-01: 40329.24; 2025-09-01: 40329.24; 2025-10-01: 40329.24; 2025-11-01: 40329.24; 2025-12-01: 40329.24
CIHH0463-MÊS | MARINHEIRO COMBOIO NAÚTICO | MÊS | 5 | 13142.43 | 65712.15 | 2025-08-01: 13142.43; 2025-09-01: 13142.43; 2025-10-01: 13142.43; 2025-11-01: 13142.43; 2025-12-01: 13142.43
CIHH0463-MÊS-N | MARINHEIRO COMBOIO NAÚTICO - NOTURNO | MÊS | 0 | 14910.84 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CIHH0098-MÊS | ENCARREGADO OFICINA I | MÊS | 25 | 21233.4 | 530835 | 2025-08-01: 106167; 2025-09-01: 106167; 2025-10-01: 106167; 2025-11-01: 106167; 2025-12-01: 106167
CIHH0098-MÊS-N | ENCARREGADO OFICINA I - NOTURNO | MÊS | 5 | 24475.49 | 122377.45 | 2025-08-01: 24475.49; 2025-09-01: 24475.49; 2025-10-01: 24475.49; 2025-11-01: 24475.49; 2025-12-01: 24475.49
CIHH0474-MÊS | MECÂNICO PESADA I | MÊS | 60 | 12862.93 | 771775.8 | 2025-08-01: 154355.16; 2025-09-01: 154355.16; 2025-10-01: 154355.16; 2025-11-01: 154355.16; 2025-12-01: 154355.16
CIHH0474-MÊS-N | MECÂNICO PESADA I - NOTURNO | MÊS | 15 | 15090.54 | 226358.1 | 2025-08-01: 45271.62; 2025-09-01: 45271.62; 2025-10-01: 45271.62; 2025-11-01: 45271.62; 2025-12-01: 45271.62
CIHH0470-MÊS | MECÂNICO LEVE I | MÊS | 40 | 11790.93 | 471637.2 | 2025-08-01: 94327.44; 2025-09-01: 94327.44; 2025-10-01: 94327.44; 2025-11-01: 94327.44; 2025-12-01: 94327.44
CIHH0470-MÊS-N | MECÂNICO LEVE I - NOTURNO | MÊS | 5 | 13811.03 | 69055.15 | 2025-08-01: 13811.03; 2025-09-01: 13811.03; 2025-10-01: 13811.03; 2025-11-01: 13811.03; 2025-12-01: 13811.03
CIHH0038-MÊS | ELETRICISTA C/C | MÊS | 15 | 11790.93 | 176863.95 | 2025-08-01: 35372.79; 2025-09-01: 35372.79; 2025-10-01: 35372.79; 2025-11-01: 35372.79; 2025-12-01: 35372.79
CIHH0038-MÊS-N | ELETRICISTA C/C - NOTURNO | MÊS | 10 | 13811.03 | 138110.3 | 2025-08-01: 27622.06; 2025-09-01: 27622.06; 2025-10-01: 27622.06; 2025-11-01: 27622.06; 2025-12-01: 27622.06
CIHH0287-MÊS | SOLDADOR | MÊS | 10 | 14449.64 | 144496.4 | 2025-08-01: 28899.28; 2025-09-01: 28899.28; 2025-10-01: 28899.28; 2025-11-01: 28899.28; 2025-12-01: 28899.28
CIHH0287-MÊS-N | SOLDADOR - NOTURNO | MÊS | 5 | 16984.37 | 84921.85 | 2025-08-01: 16984.37; 2025-09-01: 16984.37; 2025-10-01: 16984.37; 2025-11-01: 16984.37; 2025-12-01: 16984.37
CIHH0395-MÊS | BORRACHEIRO | MÊS | 5 | 7022.26 | 35111.3 | 2025-08-01: 7022.26; 2025-09-01: 7022.26; 2025-10-01: 7022.26; 2025-11-01: 7022.26; 2025-12-01: 7022.26
CIHH0395-MÊS-N | BORRACHEIRO - NOTURNO | MÊS | 10 | 8119.41 | 81194.1 | 2025-08-01: 16238.82; 2025-09-01: 16238.82; 2025-10-01: 16238.82; 2025-11-01: 16238.82; 2025-12-01: 16238.82
CIHH0457-MÊS | LAVADOR | MÊS | 15 | 7248.2 | 108723 | 2025-08-01: 21744.6; 2025-09-01: 21744.6; 2025-10-01: 21744.6; 2025-11-01: 21744.6; 2025-12-01: 21744.6
CIHH0457-MÊS-N | LAVADOR - NOTURNO | MÊS | 15 | 8132.41 | 121986.15 | 2025-08-01: 24397.23; 2025-09-01: 24397.23; 2025-10-01: 24397.23; 2025-11-01: 24397.23; 2025-12-01: 24397.23
CIHH0037-MÊS | ELETRICISTA C/A | MÊS | 85 | 9264.02 | 787441.7 | 2025-08-01: 157488.34; 2025-09-01: 157488.34; 2025-10-01: 157488.34; 2025-11-01: 157488.34; 2025-12-01: 157488.34
CIHH0037-MÊS-N | ELETRICISTA C/A - NOTURNO | MÊS | 50 | 10450.63 | 522531.5 | 2025-08-01: 104506.3; 2025-09-01: 104506.3; 2025-10-01: 104506.3; 2025-11-01: 104506.3; 2025-12-01: 104506.3
CIHH0415-MÊS | ENCARREGADO CONTROLE E MANUTENÇÃO I | MÊS | 5 | 21233.4 | 106167 | 2025-08-01: 21233.4; 2025-09-01: 21233.4; 2025-10-01: 21233.4; 2025-11-01: 21233.4; 2025-12-01: 21233.4
CIHH0415-MÊS-N | ENCARREGADO CONTROLE E MANUTENÇÃO I - NOTURNO | MÊS | 0 | 24475.49 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CIHM0217 | AUX CONTROLE MANUT. | MÊS | 55 | 6079.37 | 334365.35 | 2025-08-01: 66873.07; 2025-09-01: 66873.07; 2025-10-01: 66873.07; 2025-11-01: 66873.07; 2025-12-01: 66873.07
CIHM0217-N | AUX CONTROLE MANUT. - NOTURNO | MÊS | 5 | 6985.68 | 34928.4 | 2025-08-01: 6985.68; 2025-09-01: 6985.68; 2025-10-01: 6985.68; 2025-11-01: 6985.68; 2025-12-01: 6985.68
SUBTOTAL (B- MÃO DE OBRA) |  |  |  |  | 41050918.7 | 2025-08-01: 8210183.74; 2025-09-01: 8210183.74; 2025-10-01: 8210183.74; 2025-11-01: 8210183.74; 2025-12-01: 8210183.74
41050918.7
C - MATERIAIS
CSIR0021 | IMAGENS AÉREAS - DRONE | VB | 5 | 20000 | 100000 | 2025-08-01: 20000; 2025-09-01: 20000; 2025-10-01: 20000; 2025-11-01: 20000; 2025-12-01: 20000
CSIR9010-I | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - (T.I.) - IMPLANTAÇÃO | VB | 0 | 1900686.36 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR0022 | ALUGUEL DA ÁREA DO CANTEIRO ADMINISTRATIVO PROVISÓRIO | VB | 0 | 100000 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9027 | TAXI | MÊS | 100 | 150 | 15000 | 2025-08-01: 3000; 2025-09-01: 3000; 2025-10-01: 3000; 2025-11-01: 3000; 2025-12-01: 3000
CSIR9028 | REUNIÕES DE LIDERES | MÊS | 5 | 5000 | 25000 | 2025-08-01: 5000; 2025-09-01: 5000; 2025-10-01: 5000; 2025-11-01: 5000; 2025-12-01: 5000
CSIR9029 | CUSTO COM VIAGENS | MÊS | 30 | 3500 | 105000 | 2025-08-01: 21000; 2025-09-01: 21000; 2025-10-01: 21000; 2025-11-01: 21000; 2025-12-01: 21000
CSIR9130 | ALIMENTAÇÃO FISCALIZAÇÃO | MÊS | 5 | 87930.58 | 439652.9 | 2025-08-01: 87930.58; 2025-09-01: 87930.58; 2025-10-01: 87930.58; 2025-11-01: 87930.58; 2025-12-01: 87930.58
CSIR9030 | ANALISE DE CORPO HÍDRICO | MÊS | 10 | 1300 | 13000 | 2025-08-01: 2600; 2025-09-01: 2600; 2025-10-01: 2600; 2025-11-01: 2600; 2025-12-01: 2600
CSIR9031 | ANALISE QUÍMICA DE EFLUENTE | MÊS | 10 | 1300 | 13000 | 2025-08-01: 2600; 2025-09-01: 2600; 2025-10-01: 2600; 2025-11-01: 2600; 2025-12-01: 2600
CSIR9032 | ANÁLISE DE CONTAMINAÇÃO DO SOLO | MÊS | 5 | 980 | 4900 | 2025-08-01: 980; 2025-09-01: 980; 2025-10-01: 980; 2025-11-01: 980; 2025-12-01: 980
CSIR9036 | CONTROLE DE VETORES | UN | 5 | 500 | 2500 | 2025-08-01: 500; 2025-09-01: 500; 2025-10-01: 500; 2025-11-01: 500; 2025-12-01: 500
CSIR9037 | HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | UN | 5 | 520 | 2600 | 2025-08-01: 520; 2025-09-01: 520; 2025-10-01: 520; 2025-11-01: 520; 2025-12-01: 520
CSIR9038 | TRANSPORTE E DESCARTE DE RESÍDUOS | UN | 300 | 605.33 | 181599 | 2025-08-01: 36319.8; 2025-09-01: 36319.8; 2025-10-01: 36319.8; 2025-11-01: 36319.8; 2025-12-01: 36319.8
CSIR9040 | SIPATMA | UN | 0 | 15000 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9041 | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO COLETIVA (LINHA DE VIDA, GUARDA CORPO E OUTROS) | UN | 0 | 20000 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9042 | ELABORAÇÃO DOS LAUDOS TÉCNICOS DA NR-10 | UN | 0 | 10000 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9043 | TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES E RECICLAGEM NR-10 | VB | 20 | 80 | 1600 | 2025-08-01: 320; 2025-09-01: 320; 2025-10-01: 320; 2025-11-01: 320; 2025-12-01: 320
CSIR9045 | ELABORAÇÃO DO LTCAT | VB | 0 | 80000 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9046 | EXTINTORES, PLACAS E OUTROS (PROTEÇÃO DOS VÃOS) | VB | 0 | 150000 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9098 | EQUIPE ESPECIALIZADA EM RESGATE EM ALTURA | VB | 5 | 150000 | 750000 | 2025-08-01: 150000; 2025-09-01: 150000; 2025-10-01: 150000; 2025-11-01: 150000; 2025-12-01: 150000
CSIR9315 | AMBULÂNCIA TERCEIRIZADA | VB | 15 | 201776.88 | 3026653.2 | 2025-08-01: 605330.64; 2025-09-01: 605330.64; 2025-10-01: 605330.64; 2025-11-01: 605330.64; 2025-12-01: 605330.64
CSIR9074 | CAMPANHA DE VACINAÇÃO | VB | 5114 | 16 | 81824 | 2025-08-01: 16364.8; 2025-09-01: 16364.8; 2025-10-01: 16364.8; 2025-11-01: 16364.8; 2025-12-01: 16364.8
CSIR0030 | CONSULTORIA GEOTÉCNICA | MÊS | 0 | 300000 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR0024 | CONSULTORIA DE FUNDAÇÕES | VB | 0 | 300000 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR0025 | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE CONCRETO | VB | 0 | 300000 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR9050 | CONTROLE DE QUALIDADE DO PROJETO | VB | 0 | 2018649.32 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR0031 | CONSULTORIA DE TERRAPLANAGEM | VB | 0 | 300000 | 0 | 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0
CSIR0032 | CONTROLE TECNOLÓGICO | MÊS | 5 | 247038.38 | 1235191.9 | 2025-08-01: 247038.38; 2025-09-01: 247038.38; 2025-10-01: 247038.38; 2025-11-01: 247038.38; 2025-12-01: 247038.38
CSIR0033 | CONSULTORIA DE MEIO AMBIENTE | VB | 5 | 20000 | 100000 | 2025-08-01: 20000; 2025-09-01: 20000; 2025-10-01: 20000; 2025-11-01: 20000; 2025-12-01: 20000
CSIR9062 | CURSO PARA JOVENS APRENDIZES | VB | 140 | 500 | 70000 | 2025-08-01: 14000; 2025-09-01: 14000; 2025-10-01: 14000; 2025-11-01: 14000; 2025-12-01: 14000
CSIR0026 | EMPRESA TI | VB | 5 | 15000 | 75000 | 2025-08-01: 15000; 2025-09-01: 15000; 2025-10-01: 15000; 2025-11-01: 15000; 2025-12-01: 15000
CSIR9055 | DESPESAS JURIDICAS | MÊS | 5 | 20000 | 100000 | 2025-08-01: 20000; 2025-09-01: 20000; 2025-10-01: 20000; 2025-11-01: 20000; 2025-12-01: 20000
CSIR9075 | CONSULTORIA NÁUTICA | MÊS | 5 | 54500 | 272500 | 2025-08-01: 54500; 2025-09-01: 54500; 2025-10-01: 54500; 2025-11-01: 54500; 2025-12-01: 54500
SUBTOTAL (C- MATERIAIS) |  |  |  |  | 6615021 | 2025-08-01: 1323004.2; 2025-09-01: 1323004.2; 2025-10-01: 1323004.2; 2025-11-01: 1323004.2; 2025-12-01: 1323004.2
6615021
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 51000247.2 | 2025-08-01: 10200049.44; 2025-09-01: 10200049.44; 2025-10-01: 10200049.44; 2025-11-01: 10200049.44; 2025-12-01: 10200049.44
51000247.2
PREÇO (BDI = 30,11%) |  |  |  |  | 66356421.6319 | 2025-08-01: 13271284.3264; 2025-09-01: 13271284.3264; 2025-10-01: 13271284.3264; 2025-11-01: 13271284.3264; 2025-12-01: 13271284.3264
66356421.6319
ok
REFERÊNCIA DA EXTENSÃO 05 MESES
EXTENSÃO DE PRAZO 05 MESES

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL E. MET.
CUSTO INDIRETO - SERVIÇOS ADICIONAIS PONTE FERROVIÁRIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | TOTAL | PICO | HISTOGRAMA DE PERMANÊNCIA - INDIRETA | [24 empty] | CUSTO INDIRETO | 8728447.75
[31 empty] | MÃO DE OBRA | 8517752.5
[31 empty] | EQUIPAMENTOS | 210695.25
[6 empty] | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| MÃO DE OBRA |  |  | 352 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 8517752.5
CIHH0314 | APONTADOR | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 7176.37 | 179409.25 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHH0514 | TOPOGRAFO II | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 25506.02 | 637650.5 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHM0242 | AUX TOPOGRAFIA | MÊS | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7176.37 | 358818.5
CIHM0670 | TEC ESPECIALIZADO II | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 19891.72 | 497293 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHM0698 | TEC QUALIDADE I | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 13218.13 | 330453.25 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHM0577 | INSPETOR SOLDA NV I | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 28969.59 | 724239.75 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHM0580 | INSPETOR ULTRASSOM NV I | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 35054.39 | 876359.75 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHM0571 | INSPETOR LP-PM NV I | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 28969.59 | 724239.75 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHM0562 | INSPETOR DIMENSIONAL NV I | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 28969.59 | 724239.75 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHM9076 | INSPETOR RECEBIMENTO | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 28969.59 | 724239.75 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHM0424 | ENGENHEIRO CIVIL II | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 33922.57 | 848064.25 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHM0714 | CADISTA | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 16841.62 | 421040.5 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHH0507 | TEC SEG TRABALHO II | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 17769.24 | 444231 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHM0234 | AUX SEG TRABALHO | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 7176.37 | 179409.25 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CIHM0442 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 33922.57 | 848064.25 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
| EQUIPAMENTOS |  |  | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 210695.25
CEI0065 | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÓNICA TOPCON GTS 102N, INCLUSO TRIPÉ, BASTÃO TELESCÓPICO E PRISMA | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 1057 | 26425 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CEI0066 | NÍVEL ÓTICO L2 XPEX, INCLUSO MIRA DE 4M TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 1057 | 26425 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
CEI5002 | SAVEIRO | MÊS | 1 | 25 | 1 | [25 empty] | 6313.81 | 157845.25 | bar: 2024-04-01 to 2026-04-01
| DISTRIBUIÇÃO MENSAL 25 MESES - JUN/25 à JUN/27 | 349137.91